## Harmonogram výziev
HARMONOGRAM VÝZIEV SAMRS 2020
Január | [11 empty] | Február | [28 empty] | Marec | [30 empty] | Apríl | [29 empty] | Máj | [30 empty] | Jún | [29 empty] | Júl | [30 empty] | August | [30 empty] | September
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Po | Ut | Str | Št | Pia | So | Ne | Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne | Po | Ut | Str | Št | Pia | So | Ne | Po | Ut | Str | Št | Pia | So | Ne | Po | Ut | Str | Št | Pia | So | Ne | Po | Ut | Str | Št | Pia | So | Ne | Po | Ut | Str | Št | Pia | So | Ne | Po | Ut | Str | Št | Pia | So | Ne | Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne | Po | Ut | Str | Št | Pia | So | Ne | Po | Ut | Str | Št | Pia | So | Ne | Po | Ut | Str | Št | Pia | So | Ne | Po | Ut | Str | Št | Pia | So | Ne | Po | Ut | Str | Št | Pia | So | Ne | Po | Ut | Str | Št | Pia | So | Ne | Po | Ut | Str | Št | Pia | So | Ne | Po | Ut | Str | Št | Pia | So | Ne | Po | Ut | Str | Štv | Pia | So | Ne | Po | Ut | Str | Štv | Pia | So | Ne | Po | Ut | Str | Št | Pia | So | Ne | Po | Ut | Str | Št | Pia | So | Ne | Po | Ut | Str | Štv | Pia | So | Ne | Po | Ut | Str | Štv | Pia | So | Ne | Po | Ut | Str | Št | Pia | So | Ne | Po | Ut | Str | Št | Pia | So | Ne | Po | Ut | Str | Štv | Pia | So | Ne | Po | Ut | Str | Štv | Pia | So | Ne | Po | Ut | Str | Štv | Pia | So | Ne | Po | Ut | Str | Št | Pia | So | Ne | Po | Ut | Str | Štv | Pia | So | Ne | Po | Ut | Str | Štv | Pia | So | Ne | Po | Ut | Str | Št | Pia | So | Ne | Po | Ut | Str | Št | Pia | So | Ne | Po | Ut | Str | Štv | Pia | So | Ne | Po | Ut | Str | Štv | Pia | So | Ne | Po | Ut | Str | Štv | Pia | So | Ne | Po | Ut | Str
Výzva dobrovoľníci a doborovoľníci experti | [35 empty] | Formálna administratívna kontrola | [6 empty] | Dožiadania a doplnenie žiadostí | [6 empty] | Hodnotenia EOH, SAMRS, ZÚ | [8 empty] | Spracovanie a kontrola |  |  |  | Hodnotenie členov komisie | [8 empty] | Spracovanie a kontrola |  | Zasadnutie hodnotiacich komisií | [6 empty] | Rozhodnutie ministra ZVEZ SR na podpise - nevieme určiť | [35 empty] | Predpokladaný podpis zmluvy výzvy dobrovoľníci a doborovoľníci experti | [19 empty] | Predpokladaný začiatok implementácie projektu výzvy dobrovoľníci a doborovoľníci experti
Výzvy humanitárna pomoc (Blízky východ), Humanitárna pomoc (UA) | [42 empty] | Formálna administratívna kontrola | [6 empty] | Dožiadania a doplnenie žiadostí | [6 empty] | Hodnotenia EOH, SAMRS, ZÚ | [8 empty] | Spracovanie a kontrola |  |  |  | Hodnotenie členov komisie | [8 empty] | Spracovanie a kontrola | [5 empty] | Zasadnutie hodnotiacich komisií | [6 empty] | Rozhodnutie ministra ZVEZ SR na podpise - nevieme určiť | [33 empty] | Predpokladaný podpis zmluvy výzvy humanitárna pomoc (Blízky východ), Humanitárna pomoc (UA) | [17 empty] | Predpokladaný začiatok implementácie projektu výzvy humanitárna pomoc (Blízky východ), Humanitárna pomoc (UA)
Výzvy rozvojové intervencie (MD, GE, ZB, AFG) | [49 empty] | Formálna administratívna kontrola | [6 empty] | Dožiadania a doplnenie žiadostí | [6 empty] | Hodnotenia EOH, SAMRS, ZÚ | [8 empty] | Spracovanie a kontrola |  |  |  | Hodnotenia členov komisie | [10 empty] | Spracovanie a kontrola |  |  |  | Zasadnutie hodnotiacich komisií | [6 empty] | Rozhodnutie ministra ZVEZ SR na podpise - nevieme určiť | [33 empty] | Predpokladaný zmluvy výzvy rozvojové intervencie (MD, GE, ZB, AFG) | [17 empty] | Predpokladaný začiatok implementácie projektu výzvy rozvojové intervencie (MD, GE, ZB, AFG)
[7 empty] | Výzva na rozvojové vzdelávanie | [35 empty] | Formálna administratívna kontrola | [6 empty] | Dožiadania a doplnenie žiadostí | [6 empty] | Hodnotenia EOH, SAMRS, ZÚ | [8 empty] | Spracovanie a kontrola |  |  |  | Hodnotenia členov komisie | [8 empty] | Spracovanie a kontrola | [5 empty] | Zasadnutie hodnotiacich komisií | [6 empty] | Rozhodnutie ministra ZVEZ SR na podpise - nevieme určiť | [33 empty] | Predpokladaný podpis zmluvy výzvy na rozvojové vzdelávanie | [17 empty] | Predpokladaný začiatok implementácie projektu výzvy na rozvojové vzdelávanie
[7 empty] | Výzva rozvojové intervencie - regionálna výzva (východná sub-saharská afrika) | [42 empty] | Formálna administratívna kontrola | [6 empty] | Dožiadania a doplnenie žiadostí | [6 empty] | Hodnotenia EOH, SAMRS, ZÚ | [8 empty] | Spracovanie a kontrola |  |  |  | Hodnotenia členov komisie | [10 empty] | Spracovanie a kontrola |  |  |  | Zasadnutie hodnotiacich komisií | [6 empty] | Rozhodnutie ministra ZVEZ SR na podpise - nevieme určiť | [33 empty] | Predpokladaný podpis zmluvy výzvy rozvojové intervencie - regionálna výzva (východná sub-saharská afrika) | [17 empty] | Predpokladaný začiatok implementácie projektu výzvy rozvojové intervencie - regionálna výzva (východná sub-saharská afrika)
[7 empty] | Výzva program podnikateľských partnerstiev | [42 empty] | Formálna administratívna kontrola | [6 empty] | Dožiadania a doplnenie žiadostí | [6 empty] | Hodnotenia EOH, SAMRS, ZÚ | [8 empty] | Spracovanie a kontrola |  |  |  | Hodnotenia členov komisie | [10 empty] | Spracovanie a kontrola |  |  |  | Zasadnutie hodnotiacich komisií | [6 empty] | Rozhodnutie ministra ZVEZ SR na podpise - nevieme určiť | [33 empty] | Predpokladaný podpis zmluvy výzvy program podnikateľských partnerstiev | [17 empty] | Predpokladaný začiatok implementácie projektu výzvy program podnikateľských partnerstiev
[14 empty] | Výzva budovanie kapacít | [35 empty] | Formálna administratívna kontrola | [6 empty] | Dožiadania a doplnenie žiadostí | [6 empty] | Hodnotenia EOH, SAMRS, ZÚ | [8 empty] | Spracovanie a kontrola |  |  |  | Hodnotenia členov komisie | [10 empty] | Spracovanie a kontrola |  |  |  | Zasadnutie hodnotiacich komisií | [6 empty] | Rozhodnutie ministra ZVEZ SR na podpise - nevieme určiť | [33 empty] | Predpokladaný podpis zmluvy výzvy budovanie kapacít | [17 empty] | Predpokladaný začiatok implementácie projektu výzvy budovanie kapacít
[14 empty] | Výzva EK ko-financované projekty | [35 empty] | Formálna administratívna kontrola | [6 empty] | Dožiadania a doplnenie žiadostí | [6 empty] | Hodnotenia EOH, SAMRS, ZÚ | [8 empty] | Spracovanie a kontrola |  |  |  | Hodnotenia členov komisie | [10 empty] | Spracovanie a kontrola |  |  |  | Zasadnutie hodnotiacich komisií | [6 empty] | Rozhodnutie ministra ZVEZ SR na podpise - nevieme určiť | [33 empty] | Predpokladaný podpis zmluvy výzvy EK ko-financované projekty | [17 empty] | Predpokladaný začiatok implementácie projektu výzvy EK ko-financované projekty
[21 empty] | Výzva rozvojové intervencie (Strategické partnerstvo KE) | [56 empty] | Formálna administratívna kontrola | [8 empty] | Dožiadania a doplnenie žiadostí | [6 empty] | Hodnotenia EOH, SAMRS, ZÚ | [14 empty] | Spracovanie a kontrola |  | Hodnotenia členov komisie | [9 empty] | Spracovanie a kontrola, zostavenie poradia a výber žiadateľov na pohovor |  | Odoslanie pozvánky na zasadnutie |  |  |  | 10 pracovných dní | [13 empty] | Zasadnutie hodnotiacich komisií |  |  |  | Rozhodnutie ministra ZVEZ SR na podpise - nevieme určiť | [15 empty] | Predpokladaný podpis zmluvy výzvy rozvojové intervencie (Strategické partnerstvo KE) | [13 empty] | Predpokladaný Podpis zmluvy výzvy rozvojové intervencie (KE) | Predpokladaný podpis zmluvy výzvy rozvojové intervencie (Strategické partnerstvo KE) | [12 empty] | Predpokladaný začiatok implementácie projektu výzvy rozvojové intervencie (Strategické partnerstvo KE)
[21 empty] | Výzva rozvojové intervencie (KE) | [42 empty] | Formálna administratívna kontrola | [6 empty] | Dožiadania a doplnenie žiadostí | [6 empty] | Formálna administratívna kontrola | [8 empty] | Dožiadania a doplnenie žiadostí | [5 empty] | Spracovanie a kontrola | Hodnotenia EOH, SAMRS, ZÚ | Hodnotenia členov komisie | [13 empty] | Spracovanie a kontrola |  | Hodnotenia členov komisie | [9 empty] | Spracovanie a kontrola, zostavenie poradia a výber žiadateľov na pohovor |  | Odoslanie pozvánky na zasadnutie |  |  |  | 10 pracovných dní | [13 empty] | Zasadnutie hodnotiacich komisií |  |  |  | Rozhodnutie ministra ZVEZ SR na podpise - nevieme určiť | [15 empty] | Predpokladaný Podpis zmluvy výzvy rozvojové intervencie (KE) | [14 empty] | Predpokladaný Podpis zmluvy výzvy rozvojové intervencie (KE) | [12 empty] | Predpokladaný začiatok implementácie projektu výzvy rozvojové intervencie (KE)
D